## Sheet1
# | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración/ Horas | Porcentaje Completado | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11
1.0.0 | Exploración de datos | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 32 | 82.5% | bar: 2020-03-20 to 2020-03-23
1.1.0 | Obtener los datos Relevantes | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 3 | 100% | bar: 2020-03-20 to 2020-03-21
1.2.0 | Exploración de los datos | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 6 | 100% | bar: 2020-03-21 to 2020-03-22
1.3.0 | Preprocesamiento de los datos | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 13 | 80% | bar: 2020-03-22 to 2020-03-23
1.4.0 | Entendimiento de los modelos a utilizar | 2020-03-20 | 2020-02-23 | 10 | 70% | bar: 2020-03-21 to 2020-03-24
2.0.0 | Modelación | 2020-03-24 | 2020-05-09 | 136 | 0% | bar: 2020-03-24 to 2020-04-09
2.2.0 | Analisis de texto: comentarios (NLP) | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 6 | 0% | bar: 2020-03-24 to 2020-03-27
2.3.0 | Analisis de Sentimientos | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 12 | 0% | bar: 2020-03-24 to 2020-03-30
2.4.0 | Creación de nueva variable Rating (Base Comentarios) | 2020-03-28 | 2020-05-01 | 68 | 0% | bar: 2020-03-28 to 2020-04-01
2.5.0 | Algoritmos de clasificación: Rating | 2020-05-01 | 2020-05-08 | 14 | 0% | bar: 2020-04-01 to 2020-04-08
2.6.0 | Algoritmos de clasificación: Nuevo Rating | 2020-05-01 | 2020-05-08 | 14 | 0% | bar: 2020-04-01 to 2020-04-08
2.7.0 | Comparar | 2020-05-01 | 2020-05-08 | 14 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-08
2.4.1 | Optimizar Hiperparametros | 2020-05-07 | 2020-05-09 | 4 | 0% | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
2.5.1 | Evaluar | 2020-05-07 | 2020-05-09 | 4 | 0% | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
3.0.0 | Resultados | 2020-03-21 | 2020-04-11 | 15 | 0%
3.1.0 | Notebook Resuelto | 2020-03-21 | 2020-04-11 | 5 | 4%
3.2.0 | Descripción de informe | 2020-02-02 | 2020-04-11 | 10 | 4% | bar: 2020-04-02 to 2020-04-11